## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
I0: 02/2018
| % | VALOR/ ATIVIDADE (R$) | ETAPAS (MÊS)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.641% | 364724.33
Custo (R$) |  |  | 45590.5413 | 45590.5413 | 45590.5413 | 45590.5413 | 45590.5413 | 45590.5413 | 45590.5413 | 45590.5413 | TRUE
SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.664% | 301581.02
Custo (R$) |  |  | ETAPAS (MÊS) 1: 211106.714; ETAPAS (MÊS) 2: 90474.306 | TRUE
IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA FLEXÍVEL | 88.93% | 5749652.61
Custo (R$) |  |  |  | 479137.7175 | 958275.435 | 958275.435 | 958275.435 | 958275.435 | 958275.435 | 479137.7175 | TRUE
"AS BUILT" | 0.7656% | 49499.396
Custo (R$) |  |  | ETAPAS (MÊS) 8: 49499.396 | TRUE
| 100% | 6465457.356 | 256697.2553 | 615202.5648 | 1003865.9763 | 1003865.9763 | 1003865.9763 | 1003865.9763 | 1003865.9763 | 574227.6547
|  |  | 3.97% | 9.515% | 15.53% | 15.53% | 15.53% | 15.53% | 15.53% | 8.881%
|  |  | 256697.2553 | 871899.82 | 1875765.7963 | 2879631.7725 | 3883497.7488 | 4887363.725 | 5891229.7013 | 6465457.356
|  |  | 3.97% | 13.49% | 29.01% | 44.54% | 60.07% | 75.59% | 91.12% | 100%