## CRONOGRAMA Físico-financeiro
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIABANHA (RH IV) E DOIS RIOS (RH VII) - RIO DE JANEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[13 empty] | 27% | I0: 10/2018
DESCRIÇÃO | % | VALOR/ ATIVIDADE (R$) | ETAPAS (MÊS)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12.11%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.341%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3 - DESASSOREAMENTO | 75.23%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.1 Rio Piabanha | 13.1%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.2 Quitandinha | 15.18%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.3 Córrego Imbuí | 1.15%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.4 Rio Príncipe | 14.19%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.5 Rio Paquequer | 33.85%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.6 Córrego Dantas | 22.53%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
4 - RIOS EVENTUAIS | 7.314%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
VALOR TOTAL COM BDI | 100%
PERCENTUAL |  |  | 8.193% | 9.723% | 9.723% | 9.723% | 9.507% | 9.507% | 8.645% | 8.645% | 8.645% | 5.896% | 5.896% | 5.896%
VALOR ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 8.193% | 17.92% | 27.64% | 37.36% | 46.87% | 56.38% | 65.02% | 73.67% | 82.31% | 88.21% | 94.1% | 100%
|  | VOL. TOTAL: | ETAPAS (MÊS) 1: 73773.5
|  | CUSTO POR M³: | ETAPAS (MÊS) 1: 94.0024
|  |  | 0.081996 | 0.096608 | 0.096608 | 0.096608 | 0.094545 | 0.094545 | 0.086303 | 0.086316 | 0.086317 | 0.060051 | 0.060051 | 0.060051