## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS LAGOS SÃO JOÃO (RH VI), MACAÉ E DAS OSTRAS (RH VIII) - RIO DE JANEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[13 empty] | 27% | I0: 10/2018
DESCRIÇÃO | % | VALOR/ ATIVIDADE (R$) | ETAPAS (MÊS)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11.38%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.482%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3 - DESASSOREAMENTO | 76.48%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.1 RIO PALMITAL / CÓRREGO MEDEIROS | 18.27%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.2 RIO JUNDIÁ | 12.52%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.2 RIO DO LIMÃO | 13.23%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.3 RIO MATARUNA | 14.39%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.4 RIO IGUABA | 12.54%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.5 RIO DO PADRE | 5.527%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
4 - RIOS EVENTUAIS | 7.648%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
VALOR TOTAL COM BDI | 100%
PERCENTUAL |  |  | 8.251% | 9.753% | 9.753% | 8.251% | 9.329% | 8.734% | 8.734% | 8.734% | 8.212% | 6.854% | 6.854% | 6.54%
VALOR ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 8.251% | 18% | 27.76% | 36.01% | 45.34% | 54.07% | 62.81% | 71.54% | 79.75% | 86.61% | 93.46% | 100%
|  |  | 8.247% | 9.82% | 9.82% | 8.247% | 9.376% | 8.753% | 8.753% | 8.753% | 8.206% | 6.785% | 6.785% | 6.456%
|  | VOL. TOTAL: | ETAPAS (MÊS) 1: 100689.0133
|  | CUSTO POR M³: | ETAPAS (MÊS) 1: 65.7873