## CRONOGRAMA VAZIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 04
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE PROJETO VAZIO
ITEM | ATIVIDADES |  | % | ETAPAS (MÊS)
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | PLANO DE TRABALHO |  | 2.992% | 2.992%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3.888% |  | 3.888%
3 | SERVIÇOS DE CAMPO | LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 39.83% |  |  | 19.91% | 19.91%
|  | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL | 4.306% |  |  |  | 4.306%
|  | LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO | 3.541% |  |  |  | 3.541%
4 | CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA, COLETA DE DADOS E DIAGNÓSTICO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES |  | 9.695% |  |  |  |  | 4.847% | 4.847%
6 | PROJETO BÁSICO | PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS | 5.425% | [6 empty] | 1.808% | 1.808% | 1.808%
|  | PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 5.425% | [6 empty] | 1.808% | 1.808% | 1.808%
|  | PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS | 7.026% | [6 empty] | 2.342% | 2.342% | 2.342%
7 | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS | 3.165% | [9 empty] | 1.582% | 1.582%
|  | PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 3.165% | [9 empty] | 1.582% | 1.582%
|  | PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS | 4.765% | [9 empty] | 2.383% | 2.383%
8 | PLANO DE MANUTENÇÃO |  | 1.356% | [10 empty] | 1.356%
9 | REVISÃO GERAL E ORÇAMENTO |  | 5.425% | [11 empty] | 5.425%
ESTIMATIVA TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI
PERCENTUAL (%) |  |  |  | 6.88% |  | 47.67% |  | 9.695% |  | 11.92% |  | 11.51% |  | 12.33%
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 6.88% |  | 54.55% |  | 64.25% |  | 76.16% |  | 87.67% |  | 100%