## CRONOGRAMA VAZIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA (RH V) - RIO DE JANEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[13 empty] | 27% | I0: 10/2018
DESCRIÇÃO | % | VALOR/ ATIVIDADE (R$) | ETAPAS (MÊS)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11.47%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES - | 4.413%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3 - DESASSOREAMENTO | 76.48%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.1 Canal do Outeiro | 17.49%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.2 Canal Alegrete | 3.37%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.3 Canal Auxiliar do Rio Iguaçu | 0.9311%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.4 Canal do Ererê | 0.3861%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.5 Canal Vale do Ipê | 2.682%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.6 Afluente do Vale do Ipê | 0.4414%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.7 Rio Imbariê | 10.28%
, | [14 empty] | TRUE
3.8 Real Estrela | 2.78%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.9 Rio Iguá | 17.07%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.10 Rio Tambutaí | 7.717%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.11 Canal da rua Maria Lisboa com Rio Madeira | 1.638%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.12 Rio Bonito | 7.755%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.13 Canal Auxiliar do Rio Sarapuí | 9.206%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.14 Pavuna-Meriti | 14.38%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.15 Pavuninha | 3.514%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
3.16 Canal Vilar dos Teles | 0.3711%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
4 - RIOS EVENTUAIS | 7.64%
Custo (R$) | [14 empty] | TRUE
VALOR TOTAL COM BDI | 100%
PERCENTUAL |  |  | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.37% | 9.196% | 9.196% | 9.255% | 9.937% | 8.456% | 7.048% | 4.943%
VALOR ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 8.4% | 16.8% | 25.2% | 33.6% | 41.97% | 51.17% | 60.36% | 69.62% | 79.55% | 88.01% | 95.06% | 100%
|  | VOL. TOTAL: | ETAPAS (MÊS) 1: 346250.54
|  | CUSTO POR M³: | ETAPAS (MÊS) 1: 38.3663
2112
5086.7
2.4085
|  |  | 0.097384 | 0.097384 | 0.097384 | 0.097384 | 0.094727 | 0.09045 | 0.09045 | 0.078157 | 0.071919 | 0.071725 | 0.065056 | 0.047979