## CFF
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
ANEXO 04
OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - CALHAS DOS RIOS SANTO ANTÔNIO, CUIABÁ E CARVÃO, PETRÓPOLIS - RJ
Cronograma Físico-Financeiro
Item | SERVIÇO | % | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.982% | 100% | 1.32% | 3.16% | 6.87% | 8.1% | 9.95% | 13% | 17.92% | 14.87% | 11.85% | 6.93% | 3.96% | 2.07%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.56% | 100% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7%
3 | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.1061% | 100% |  | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 20% | 20%
4 | ADEQUAÇÃO DE CANAIS | 48.92% | 100% | 2% | 5% | 8% | 10% | 10% | 15% | 20% | 15% | 10% | 5%
5 | CONTROLE DE ENCHENTES E EROSÃO | 45.21% | 100% |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5%
6 | AS BUILT | 0.2293% | 100% | [10 empty] | 50% | 50%
SUBTOTAL |  |  |  | 1.14% | 2.7% | 6.59% | 7.64% | 9.95% | 12.53% | 17.43% | 14.85% | 12.31% | 7.39% | 4.9% | 2.57%
TOTAL GERAL DA ETAPA |  |  |  | 1.14% | 3.84% | 10.44% | 18.07% | 28.02% | 40.55% | 57.99% | 72.84% | 85.14% | 92.53% | 97.43% | 100%