## Crono Córrego D'antas
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO CÓRREGO D’ANTAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO – RJ – TRECHO 1.
ANEXO 04
CÓRREGO D'ANTAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO |  | MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | 191606.901 | 1343128.6405 | 2071797.8479 | 2052414.0773 | 1995443.261 | 821688.6485
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ |  | 50% | 50%
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CALHA | R$ |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TRAVESSIAS | R$ |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0
| PROJETO EXECUTIVO TRAVESSIAS | R$ |  | 33.5% | 18.28% | 27.62% | 20.61%
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| AS BUILT | R$ | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  | R$
TOTAL ACUMULADO
SUBTOTAL |  | % |  | 2.261% | 15.85% | 24.44% | 24.21% | 23.54% | 9.694%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 2.261% | 18.11% | 42.55% | 66.76% | 90.31% | 100%
TRUE