## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SERVIÇO DE ENSAIOS, LAUDO TÉCNICO E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE RECUPERAÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA DO RIO BENGALAS, ESTACAS E00 A E99, NOVA FRIBURGO-RJ
ANEXO 04
MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
data-base: 06/2020
| ITEM | ATIVIDADES |  | CUSTO | % | ETAPAS (MÊS)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | PLANO DE TRABALHO E PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES | PLANO DE EXECUÇÃO DOS ENSAIOS DOS TIRANTES |  | 0.07244%
2.1 |  |  | Custo (R$)
|  |  | PLANO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DE CAMPO |  | 0.07244%
2.2 |  |  | Custo (R$)
|  |  | PLANO DE TRABALHO DOS PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO |  | 0.07244%
2.3 |  |  | Custo (R$)
| 2 | REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DOS TIRANTES |  |  | 93.95%
1 |  | Custo (R$)
| 3 | ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DOS TIRANTES |  |  | 0.4996%
1 |  | Custo (R$)
| 4 | SERVIÇOS DE CAMPO | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL |  | 0.609%
2.1 |  |  | Custo (R$)
|  |  | INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS |  | 0.7662%
2.2 |  |  | Custo (R$)
| 5 | PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE CONTENÇÃO DAS MARGENS |  |  | 2.546%
2.1 |  | Custo (R$)
| 6 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE CONTENÇÃO DAS MARGENS |  |  | 1.101%
2.1 |  | Custo (R$)
| 7 | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E QUANTITATIVOS |  |  | 0.3085%
1 |  | Custo (R$)
ESTIMATIVA TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI
| PERCENTUAL (%) |  |  |  |  | 9.613% | 18.79% | 18.79% | 19.1% | 19.48% | 10.66% | 1.523% | 1.187% | 0.8588%
TOTAL ACUMULADO (R$)
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  |  | 9.613% | 28.4% | 47.19% | 66.29% | 85.77% | 96.43% | 97.95% | 99.14% | 100%

## COMPOSIÇÃO CUSTOS (2) (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
Io=Dezembro/2018
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 |  | PLANO DE TRABALHO E PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES |  |  | TOTAL |  |  | 26348.91
1.1 | 01.050.0901-5 | PLANO DE EXECUÇÃO DOS ENSAIOS DOS TIRANTES | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 8782.97
1.2 | 01.050.0902-5 | PLANO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DE CAMPO | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 8782.97
1.2 | 01.050.0903-5 | PLANO DE TRABALHO DOS PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 8782.97
2 |  | REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DOS TIRANTES |  |  | TOTAL |  |  | 2566801.41
CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS LOCAIS
4 | 02.006.0015-0 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO | UNXMES | 10 | 500 | 0 | 633.5616 | 6335.61
5 | 02.006.0020-0 | ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A | UNXMES | 5 | 620 | 0 | 785.6164 | 3928.08
6 | 02.010.0001-0 | GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO | M2 | 100 | 244.36 | 0 | 309.6342 | 30963.42
7 | 04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 180 | 21.71 | 0 | 27.5092 | 4951.66
8 | 04.013.0015-0 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 | UN | 6 | 59.21 | 0 | 75.0264 | 450.15
9 | 02.015.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O | UN | 1 | 2958.17 | 0 | 3748.3661 | 3748.36
10 | 02.016.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 1481.64 | 0 | 1877.4205 | 1877.42
11 | 15.058.0010-0 | FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA "A" | M3XMES | 100 | 22.58 | 0 | 28.6116 | 2861.16
12 | 15.058.0015-0 | ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3 | M3XMES | 50 | 23.71 | 0 | 30.0435 | 1502.17
13 | 15.058.0020-0 | ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 E 100,00M3 | M3XMES | 26 | 27.75 | 0 | 35.1627 | 914.22
14 | 01.007.0030-0 | ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | CV X H | 88000 | 0.06 | 0 | 0.076027 | 6690.41
15 | 19.004.0037-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA | H | 616 | 43.87 | 0 | 55.5887 | 34242.63
16 | 19.004.0037-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA | H | 264 | 6.17 | 0 | 7.8182 | 2063.99
17 | 05.100.0022-0 | REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 1320 | 10 | 0 | 12.6712 | 16726.02
18 | 05.100.0026-0 | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA | UN | 1320 | 6.92 | 0 | 8.7685 | 11574.41
19 | 05.100.0020-0 | CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 1320 | 4.5 | 0 | 5.7021 | 7526.71
EXECUÇÃO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO
20 | 05.006.0001-1 | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA | M2XMES | 80000 | 4 | 0 | 5.0685 | 405479.45
21 | 04.021.0010-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL | M2 | 16000 | 0.68 | 0 | 0.86164 | 13786.3
22 | 04.020.0122-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 320000 | 0.12 | 0 | 0.15205 | 48657.53
23 | 05.005.0013-0 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 8000 | 1.25 | 0 | 1.5839 | 12671.23
24 | 06.085.0058-0 | BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA | M3 | 1230 | 307.02 | 0 | 389.0322 | 478509.59
25 | 05.001.0001-0 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 71.68 | 203.53 | 0 | 257.8976 | 18486.1
26 | 05.001.0170-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 71.68 | 17.13 | 0 | 21.7058 | 1555.87
27 | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 15 | 218.94 | 0 | 277.424 | 4161.35
28 | 19.011.0016-2 | TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E DE TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLU SIVE OPERADOR | H | 3520 | 0.23 | 0 | 0.29144 | 1025.86
29 | 11.092.0001-0 | VERIFICACAO DE CARGA RESIDUAL EM ANCORAGENS DE ATE 60T DE CA RGA MAXIMA DE ENSAIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS(MACACO E BOMBA),RECUPERACAO COM PINTURA ANTICORR OSIVA DAS ANCORAGENS E REPROTENSAO,LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO ,EXCLUS | UN | 2240 | 455.35 | 0 | 576.9846 | 1292445.47
30 | 07.002.0025-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO | M3 | 89.6 | 270.37 | 0 | 342.5921 | 30696.25
31 | 11.004.0021-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO | M2 | 1433.6 | 53.22 | 0 | 67.4363 | 96676.68
32 | 05.010.0005-0 | ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO | CVxH | 3960 | 5.24 | 0 | 6.6397 | 26293.31
SUBTOTAL | [7 empty] | 2566801.41
3 | 01.050.0904-5 | ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DOS TIRANTES | Relatório | 1 | TOTAL |  |  | 57436.88
4 |  | SERVIÇOS DE CAMPO |  |  | TOTAL |  |  | 157568.13
4.1 | 01.050.0905-5 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 82792.12
4.2 | 01.050.0906-5 | INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 74776.01
5 |  | PROJETO BÁSICO |  |  | TOTAL |  |  | 352451.61
5.1 | 01.050.0907-5 | PROJETO BÁSICO GEOMÉTRICO/LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 60867.24
5.2 | 01.050.0908-5 | PROJETO GEOTÉCNICO | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 76905.71
5.3 | 01.050.0909-5 | PROJETO PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 76905.71
5.4 | 01.050.0910-5 | PROJETO COMPLEMENTAÇÃO DE CONTENÇÃO DAS MARGENS | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 76905.71
5.5 | 01.050.0911-5 | PROJETO BÁSICO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 60867.24
6 |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  | TOTAL |  |  | 108154.55
6.1 | 01.050.0912-5 | PROJETO EXECUTIVO GEOMÉTRICO/LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 21630.91
6.2 | 01.050.0913-5 | PROJETO EXECUTIVO GEOTÉCNICO | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 21630.91
6.3 | 01.050.0914-5 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 21630.91
6.4 | 01.050.0915-5 | PROJETO EXECUTIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTENÇÃO DAS MARGENS | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 21630.91
6.5 | 01.050.0916-5 | PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | Relatório | 1 | SUBTOTAL |  |  | 21630.91
7 | 01.050.0917-5 | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E QUANTITATIVOS | Relatório | 1 | TOTAL |  |  | 23018.53
TOTAL COM BDI | [7 empty] | 3291780.02
0.9