## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DO RIO RONCADOR – MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS – RJ
ANEXO 04
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[19 empty] | 27% | DATA-BASE: SET/2020
DESCRIÇÃO | % | VALOR/ ATIVIDADE (R$)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 - PROJETO EXECUTIVO | 0.4644% |  | 1: 46.35%; 2: 26.79%; 3: 26.86%
Custo (R$)
1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.479% |  |  |  |  | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667%
Custo (R$)
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.1% |  |  |  |  | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667%
Custo (R$)
3 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO RIO RONCADOR | 92.87% |  |  |  |  | 1% | 1% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 8.99% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667%
Custo (R$)
4 - DEMOLIÇÃO DE PASSARELA | 0.01574% |  | 8: 50%; 10: 50%
Custo (R$)
5 - AS BUILT | 0.07012% |  | 18: 100%
Custo (R$)
VALOR TOTAL COM BDI | 100%
PERCENTUAL |  |  | 0.2152% | 0.1244% | 0.1247% | 1.367% | 1.367% | 6.63% | 6.63% | 6.638% | 6.63% | 6.638% | 9.419% | 9.419% | 9.419% | 8.788% | 6.63% | 6.63% | 6.63% | 6.7%
VALOR ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 0.2152% | 0.3396% | 0.4644% | 1.832% | 3.199% | 9.829% | 16.46% | 23.1% | 29.73% | 36.36% | 45.78% | 55.2% | 64.62% | 73.41% | 80.04% | 86.67% | 93.3% | 100%