## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO ITAJURU
ANEXO 04
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
I0: 04/2021
DESCRIÇÃO | % | VALOR/ ATIVIDADE (R$) | MÊS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PROJETO EXECUTIVO | 2.658% |  | MÊS 1: 33.33%; MÊS 2: 33.33%; MÊS 3: 33.33%
Custo (R$)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.536% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Custo (R$)
SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.251% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Custo (R$)
DRAGAGEM TRECHO 01 | 46.24% |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
Custo (R$)
DRAGAGEM TRECHO 02 | 0.9885% |  | MÊS 3: 33.33%; MÊS 4: 33.33%; MÊS 5: 33.33%
Custo (R$)
DRAGAGEM TRECHO 03 | 4.268% |  | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20%
Custo (R$)
TRANSPORTE DAS ENGORDAS | 36.51% | [5 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
Custo (R$)
COMPLEMENTAÇÃO DE CAMPO | 1.085% |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
Custo (R$)
As BUILT | 0.4646% |  | MÊS 10: 100%
Custo (R$)
VALOR TOTAL COM BDI | 100%
PERCENTUAL |  |  | 1.665% | 1.665% | 7.909% | 7.023% | 13.11% | 13.63% | 13.63% | 13.63% | 13.63% | 14.1%
VALOR ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 1.665% | 3.329% | 11.24% | 18.26% | 31.37% | 45% | 58.64% | 72.27% | 85.9% | 100%
#REF!