## Crono Córrego D'antas ANEXO-04
OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO CÓRREGO D’ANTAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO – RJ – TRECHO 1.
ANEXO 04
CÓRREGO D'ANTAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DATA-BASE: AGO 2020
ITEM | SERVIÇO |  | ANO | 1 | [11 empty] | 2
|  |  | MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ |  | 0.209% | 3.327% | 3.327% | 3.327% | 3.327% | 3.327% | 3.327% | 3.327% | 3.327% | 3.327% | 3.327% | 5.238% | 5.238% | 5.238% | 5.238% | 5.238% | 5.238% | 5.238% | 8.464% | 5.346% | 5.346% | 3.435% | 3.631% | 3.631%
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| CALHA | R$ |  |  | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556%
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| TRAVESSIAS | R$ | [12 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| URBANIZAÇÃO | R$ | [19 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJETO EXECUTIVO TRAVESSIAS | R$ |  | 33.5% | 18.28% | 27.62% | 20.61%
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AS BUILT | R$ | [23 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  | R$
TOTAL ACUMULADO
SUBTOTAL |  | % |  | 0.253% | 3.145% | 3.206% | 3.16% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 5.421% | 5.421% | 5.421% | 5.421% | 5.421% | 5.421% | 5.421% | 8.838% | 5.846% | 5.846% | 3.451% | 3.569% | 3.569%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 0.253% | 3.398% | 6.604% | 9.764% | 12.79% | 15.81% | 18.84% | 21.86% | 24.89% | 27.91% | 30.94% | 36.36% | 41.78% | 47.2% | 52.62% | 58.04% | 63.46% | 68.88% | 77.72% | 83.57% | 89.41% | 92.86% | 96.43% | 100%
TRUE