## CRONOGRAMA
PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO CÓRREGO D’ANTAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO – RJ – TRECHO 1.
ANEXO 04
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[9 empty] | BDI=19,00% | Dat-base: agosto 2020
| ITEM | ATIVIDADES |  | CUSTO | % | ETAPAS (MÊS)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4
| 1 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPO | COMPLEMENTAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, TOPOBATIMÉTRICOS E CADASTRAL |  | 3.372%
2.1 |  |  | Custo (R$)
|  |  | INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNCICA |  | 33.11%
2.1 |  |  | Custo (R$)
| 2 | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO GEOMÉTRICO, LOCAÇÃO/TERRAPLENAGEM |  | 10.31%
2.1 |  |  | Custo (R$)
|  |  | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES/PAVIMENTAÇÃO |  | 16.25%
2.2 |  |  | Custo (R$)
|  |  | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM |  | 7.735%
2.3 |  |  | Custo (R$)
|  |  | PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DAS MARGENS |  | 12.89%
Custo (R$)
|  |  | PROJETO EXECUTIVO DE RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS E ARRUAMENTOS |  | 4.297%
Custo (R$)
|  |  | PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 1.719%
Custo (R$)
|  |  | PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO VIÁRIA |  | 1.719%
Custo (R$)
|  |  | PLANO DE DEMOLIÇÃO DAS TRAVESSIAS |  | 8.594%
Custo (R$)
| PERCENTUAL (%) |  |  |  |  | 36.48% | 18.44% | 26.17% |  | 18.91%
TOTAL ACUMULADO (R$)
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  |  | 36.48% | 54.92% | 81.09% |  | 100%

## Plan3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
#REF!
CURVA ABC -
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | TOTAL | % | % ACUMULADO
01.050.0900-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.050.0901-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.006.0015-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.006.0020-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.010.0001-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04.005.0300-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04.013.0015-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.015.0001-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.016.0001-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.058.0010-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.058.0015-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.058.0020-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.007.0030-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.004.0037-2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.004.0037-4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.100.0022-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.100.0026-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.100.0020-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.001.0320-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
06.085.0058-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.010.0005-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.010.0006-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03.036.0200-0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04.011.0058-1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04.014.0100-A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.050.0902-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.050.0903-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.050.0905-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.050.0907-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.050.0908-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.050.0909-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.050.0911-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.050.0912-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.050.0913-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.050.0915-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.050.0916-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!