## CRON.
PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA E URBANIZAÇÃO NO RIO BARREIRO, RUA MAJOR JOSÉ TINOCO, CAMPO GRANDE – RJ.
ANEXO 04
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
I0: 02-2022
| DESCRIÇÃO | % | VALOR/ ATIVIDADE (R$) | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
20. | PROJETO EXECUTIVO DA TRAVESSIA DO RIO BARREIROS | 5.22% |  | MESES 1: 50%; MESES 2: 50%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7.016% |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6644% |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | SERVIÇO PRELIMINAR | 3.414% |  |  |  | 30% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 35%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | DEMOLIÇÃO DA TRAVESSIA (PONTE) EXISTENTE E ESCAVAÇÃO | 7.616% |  | MESES 3: 50%; MESES 4: 50%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | TRAVESSIA | 58.14% |  |  |  | 40% | 20% | 15% | 10% | 10% | 5%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | URBANIZAÇÃO | 11.64% |  | MESES 8: 50%; MESES 9: 50%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | ESTRUTURA DE APOIO | 5.347% |  |  |  | 25% | 17% | 15% | 13% | 12% | 10% | 8%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | ASBUILT | 0.9359% |  | MESES 6: 25%; MESES 7: 25%; MESES 8: 25%; MESES 9: 25%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL COM BDI | 100%
| PERCENTUAL |  |  | 2.61% | 2.61% | 30.52% | 17.78% | 10.79% | 8.011% | 7.958% | 10.94% | 8.776%
VALOR ACUMULADO
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 2.61% | 5.22% | 35.74% | 53.53% | 64.32% | 72.33% | 80.29% | 91.22% | 100%