## CRONOGRAMA PROJETOS
PROJETO EXECUTIVO DA TRAVESSIA DO RIO BARREIROS
ANEXO 04
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR/ ATIVIDADE (R$) | SEMANA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 14.35% |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
Custo (R$)
2. | LEVANTAMENTO DE CAMPO | 17.03% |  | SEMANA 1: 50%; SEMANA 2: 50%
Custo (R$)
3. | PROJETO EXECUTIVO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM | 9.425% |  | SEMANA 3: 50%; SEMANA 4: 50%
Custo (R$)
4. | PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO | 9.425% |  | SEMANA 5: 50%; SEMANA 6: 50%
Custo (R$)
5. | PROJETO EXECUTIVO GEOMÉTRICO | 9.425% |  | SEMANA 5: 50%; SEMANA 6: 50%
Custo (R$)
6. | PROJETO EXECUTIVO GEOTÉCNICO | 9.425% |  | SEMANA 7: 50%; SEMANA 8: 50%
Custo (R$)
7. | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURA / FUNDAÇÕES | 10.18% |  | SEMANA 3: 25%; SEMANA 4: 25%; SEMANA 5: 25%; SEMANA 6: 25%
Custo (R$)
8. | PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSIA | 9.425% |  | SEMANA 5: 25%; SEMANA 6: 25%; SEMANA 7: 25%; SEMANA 8: 25%
Custo (R$)
9. | PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO | 11.31% |  | SEMANA 5: 25%; SEMANA 6: 25%; SEMANA 7: 25%; SEMANA 8: 25%
Custo (R$)
VALOR TOTAL COM BDI |  | 100%
PERCENTUAL |  |  |  | 10.31% | 10.31% | 9.052% | 9.052% | 18.95% | 18.95% | 11.69% | 11.69%
VALOR ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 10.31% | 20.62% | 29.67% | 38.72% | 57.67% | 76.62% | 88.31% | 100%