## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Gerenciamento, operação e manutenção da rede de monitoramento da qualidade do ar e meteorologia do INEA
Cronograma Físico Financeiro
PRODUTOS | ETAPAS (MÊS) | [23 empty] | CUSTO ATIVIDADE com BDI (R$)
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
SEGUROS E SISTEMAS DE SEGURANÇA
Custo (R$) |  |  | P1 | 257347.9503 | [20 empty] | 257347.9503 | 3.639%
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES AUTOMÁTICAS DA REDE.
Custo (R$) | P2P1 | 429065.3045 | P2P2 | 429065.3045 | P2P3 | 429065.3045 | P2P4 | 429065.3045 | P2P5 | 429065.3045 | P2P6 | 429065.3045 | P2P7 | 429065.3045 | P2P8 | 429065.3045 | P2P9 | 429065.3045 | P2P10 | 429065.3045 | P2P11 | 429065.3045 | P2P12 | 429065.3045 | 5148783.6536 | 72.8%
INSTALAÇÕES OU REALOCAÇÕES DE ESTAÇÃO AUTOMÁTICA
Custo (R$) | P3P1 | 17238.6268 | P3P2 | 17238.6268 | [20 empty] | 34477.2536 | 0.4875%
REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DO SISTEMA DAS ESTAÇÕES FIXAS E MÓVEIS.
Custo (R$) | [10 empty] | P4 | 1631869.1577 | [12 empty] | 1631869.1577 | 23.07%
CUSTO/ETAPA (R$) (com BDI) | 446303.9313 |  | 703651.8816 |  | 429065.3045 |  | 429065.3045 |  | 429065.3045 |  | 2060934.4622 |  | 429065.3045 |  | 429065.3045 |  | 429065.3045 |  | 429065.3045 |  | 429065.3045 |  | 429065.3045 |  | TOTAL
CUSTO PERCENTUAL/ETAPA | 6.31% |  | 9.949% |  | 6.067% |  | 6.067% |  | 6.067% |  | 29.14% |  | 6.067% |  | 6.067% |  | 6.067% |  | 6.067% |  | 6.067% |  | 6.067% |  | 7072478.0152
CUSTO ACUMULADO | 446303.9313 |  | 1149955.8128 |  | 1579021.1173 |  | 2008086.4218 |  | 2437151.7262 |  | 4498086.1884 |  | 4927151.4929 |  | 5356216.7973 |  | 5785282.1018 |  | 6214347.4063 |  | 6643412.7107 |  | 7072478.0152
CUSTO PERCENTUAL ACUMULADO | 6.31% |  | 16.26% |  | 22.33% |  | 28.39% |  | 34.46% |  | 63.6% |  | 69.67% |  | 75.73% |  | 81.8% |  | 87.87% |  | 93.93% |  | 100%