## CRONOGRAMA
SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
ANEXO 04
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
I0: 02/2022
| DESCRIÇÃO | % | VALOR/ ATIVIDADE (R$) | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.467% | 275065.63 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
| Custo (R$) |  |  | 45844.2717 | 45844.2717 | 45844.2717 | 45844.2717 | 45844.2717 | 45844.2717
2. | ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.497% |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | SERVIÇO PRELIMINAR | 3.933% |  | 50% | 20% | 10% | 8% | 6% | 6%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | OPERAÇÃO DE DESPRENDIMENTO DA VEGETAÇÃO FLUTUANTE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO | 9.198% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | OPERAÇÃO DE RETIRADA DA VEGETAÇÃO RETIDA NA ECOBARREIRA | 64.96% |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ECOBARREIRA PARA CONTENÇÃO DE VEGETAÇÃO | 15.94% |  | 100%
| Custo (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL COM BDI | 100%
| PERCENTUAL |  |  | 18.9% | 16.61% | 16.22% | 16.14% | 16.06% | 16.06%
VALOR ACUMULADO
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 18.9% | 35.52% | 51.74% | 67.88% | 83.94% | 100%