## Plan1
CRONOGRAMA GLOBAL - CÓRREGO DANTAS
MESES
| Calha e Travessia | [17 empty] | Urbanização
Valor total da Intervenção | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2278488.74 | 93892.52 | 59826.05 | 54509.63 | 48877.41 | 48877.46 | 130266.29 | 113983.82 | 95879.1 | 119758.29 | 138939.61 | 82472.26 | 138939.63 | 113983.8 | 95879.13 | 119758.28 | 138939.62 | 86371.99 | 86097.1 | 65034.48 | 49567.23 | 49567.21 | 62523.37 | 49567.23 | 62352.93 | 49396.77 | 49396.79 | 73830.74

## Plan2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Mobilização, Organização e Fortalecimento Social
Validação das Instituições, Lideranças, Cooperativas e ONG's
Mídias Sociais
Evento de Apresentação da Obra e Trabalho Socioambiental
Rede Socioambiental Colaborativa
Estruturação para Atendimento
Atendimento à população
Evento de Finalização da Obra
Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção
Mobilização para Formação e Formação da CAO
Capacitação da CAO
Acompanhamento de Obra
Avaliação e Monitoramento
Avaliação Final
Educação Ambiental e Patrimonial
Oficina de Interpretação Ambiental
Oficina de Educação Ambiental Crítica
Campanha de Educação Patrimonial
Campanha de Educação Sanitária
Capmanha de Ocupação e Uso Regular do Solo
Evento de Educação Ambiental - Mesas Redondas
Desenvolvimento Socioeconômico
Ecomoda
Eventos de Boas Práticas em Economia Circular
Compostagem
Horta Comunitária
Evento de Formatura

## Plan3
Execução do PTS - Intervenções de Calha, Travessia e Urbanístico - Petrópolis
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES |  | VALORES TOTAIS (R$) |  | TTS - Calha e Travessia | [11 empty] | TTS - Urbanização
|  |  |  | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | Parcela 5 | Parcela 6 | Parcela 7 | Parcela 8 | Parcela 9 | Parcela 10 | Parcela 11 | Parcela 12 | Parcela 13 | Parcela 14 | Parcela 15 | Parcela 16 | Parcela 17 | Parcela 18 | Parcela 19 | Parcela 20 | Parcela 21
CRONOGRAMA GLOBAL |  | 2263334.74 | Parcela (%) | 6.898% | 6.046% | 4.839% | 6.412% | 5.469% | 6.011% | 5.235% | 7.461% | 4.227% | 7.461% | 6.517% | 5.714% | 4.64% | 2.497% | 2.497% | 2.497% | 2.497% | 2.49% | 2.49% | 2.49% | 5.614%
|  |  | Parcela (R$) | 156118.2412 | 136838.2425 | 109519.856 | 145125.7674 | 123770.786 | 136046.9974 | 118475.6387 | 168863.3949 | 95666.126 | 168863.3949 | 147508.4135 | 129337.1565 | 105012.8282 | 56517.3299 | 56517.3299 | 56517.3299 | 56517.3299 | 56353.2514 | 56353.2514 | 56353.2514 | 127058.8232
|  |  | Acumulado (%) | 6.898% | 12.94% | 17.78% | 24.19% | 29.66% | 35.67% | 40.91% | 48.37% | 52.6% | 60.06% | 66.57% | 72.29% | 76.93% | 79.43% | 81.92% | 84.42% | 86.92% | 89.41% | 91.9% | 94.39% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 156118.2412 | 292956.4837 | 402476.3398 | 547602.1071 | 671372.8932 | 807419.8905 | 925895.5292 | 1094758.9241 | 1190425.0501 | 1359288.445 | 1506796.8585 | 1636134.0151 | 1741146.8433 | 1797664.1731 | 1854181.503 | 1910698.8328 | 1967216.1627 | 2023569.4141 | 2079922.6654 | 2136275.9168 | 2263334.74
1. | Mobilização, Organização e Fortalecimento Social | 1089824.52 | Parcela (R$) | 124830.5564 | 48697.2914 | 43452.4914 | 43452.4914 | 43452.4914 | 43452.4914 | 43452.4914 | 43452.4914 | 43452.4914 | 43452.4914 | 43452.4914 | 59447.3014 | 102162.2064 | 43452.4914 | 43452.4914 | 43452.4914 | 43452.4914 | 43452.4914 | 43452.4914 | 43452.4914 | 59447.3014 | 1089824.52
|  |  | Acumulado (%) | 11.45% | 15.92% | 19.91% | 23.9% | 27.88% | 31.87% | 35.86% | 39.85% | 43.83% | 47.82% | 51.81% | 57.26% | 66.64% | 70.62% | 74.61% | 78.6% | 82.58% | 86.57% | 90.56% | 94.55% | 100% | 11.5208
|  |  | Acumulado (R$) | 124830.5564 | 173527.8479 | 216980.3393 | 260432.8307 | 303885.3221 | 347337.8136 | 390790.305 | 434242.7964 | 477695.2879 | 521147.7793 | 564600.2707 | 624047.5721 | 726209.7786 | 769662.27 | 813114.7614 | 856567.2529 | 900019.7443 | 943472.2357 | 986924.7271 | 1030377.2186 | 1089824.52 | 12555691.23
1.1. | Validação das Instituições, Lideranças, Cooperativas e ONG's | 10489.6 | Parcela (R$) | 5244.8 | 5244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10489.6
|  |  | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.5
|  |  | Acumulado (R$) | 5244.8 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 10489.6 | 215036.8
1.2. | Mídias Sociais | 160915.31 | Parcela (R$) | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 7662.6338 | 160915.31
|  |  | Acumulado (%) | 4.762% | 9.524% | 14.29% | 19.05% | 23.81% | 28.57% | 33.33% | 38.1% | 42.86% | 47.62% | 52.38% | 57.14% | 61.9% | 66.67% | 71.43% | 76.19% | 80.95% | 85.71% | 90.48% | 95.24% | 100% | 11
|  |  | Acumulado (R$) | 7662.6338 | 15325.2676 | 22987.9014 | 30650.5352 | 38313.169 | 45975.8029 | 53638.4367 | 61301.0705 | 68963.7043 | 76626.3381 | 84288.9719 | 91951.6057 | 99614.2395 | 107276.8733 | 114939.5071 | 122602.141 | 130264.7748 | 137927.4086 | 145590.0424 | 153252.6762 | 160915.31 | 1770068.41
1.3. | Evento de Apresentação da Obra e Trabalho Socioambiental | 117419.43 | Parcela (R$) | 58709.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58709.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117419.43
|  |  | Acumulado (%) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15
|  |  | Acumulado (R$) | 58709.715 | 58709.715 | 58709.715 | 58709.715 | 58709.715 | 58709.715 | 58709.715 | 58709.715 | 58709.715 | 58709.715 | 58709.715 | 58709.715 | 117419.43 | 117419.43 | 117419.43 | 117419.43 | 117419.43 | 117419.43 | 117419.43 | 117419.43 | 117419.43 | 1761291.45
1.4. | Rede Socioambiental Colaborativa | 28840.26 | Parcela (R$) | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 1373.3457 | 28840.26
|  |  | Acumulado (%) | 4.762% | 9.524% | 14.29% | 19.05% | 23.81% | 28.57% | 33.33% | 38.1% | 42.86% | 47.62% | 52.38% | 57.14% | 61.9% | 66.67% | 71.43% | 76.19% | 80.95% | 85.71% | 90.48% | 95.24% | 100% | 11
|  |  | Acumulado (R$) | 1373.3457 | 2746.6914 | 4120.0371 | 5493.3829 | 6866.7286 | 8240.0743 | 9613.42 | 10986.7657 | 12360.1114 | 13733.4571 | 15106.8029 | 16480.1486 | 17853.4943 | 19226.84 | 20600.1857 | 21973.5314 | 23346.8771 | 24720.2229 | 26093.5686 | 27466.9143 | 28840.26 | 317242.86
1.5. | Estruturação para Atendimento | 17423.55 | Parcela (R$) | 17423.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17423.55
|  |  | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21
|  |  | Acumulado (R$) | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 17423.55 | 365894.55
1.6. | Atendimento à população | 722746.75 | Parcela (R$) | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 34416.5119 | 722746.75
|  |  | Acumulado (%) | 4.762% | 9.524% | 14.29% | 19.05% | 23.81% | 28.57% | 33.33% | 38.1% | 42.86% | 47.62% | 52.38% | 57.14% | 61.9% | 66.67% | 71.43% | 76.19% | 80.95% | 85.71% | 90.48% | 95.24% | 100% | 11
|  |  | Acumulado (R$) | 34416.5119 | 68833.0238 | 103249.5357 | 137666.0476 | 172082.5595 | 206499.0714 | 240915.5833 | 275332.0952 | 309748.6071 | 344165.119 | 378581.631 | 412998.1429 | 447414.6548 | 481831.1667 | 516247.6786 | 550664.1905 | 585080.7024 | 619497.2143 | 653913.7262 | 688330.2381 | 722746.75 | 7950214.25
1.7. | Evento de Finalização da Obra | 31989.62 | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15994.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15994.81 | 31989.62
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 5.5
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15994.81 | 15994.81 | 15994.81 | 15994.81 | 15994.81 | 15994.81 | 15994.81 | 15994.81 | 15994.81 | 31989.62 | 175942.91
2. | Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção | 189882.92 | Parcela (R$) | 31287.6848 | 46455.7318 | 16704.3518 | 2850.6218 | 2850.6218 | 2850.6218 | 2850.6218 | 2850.6218 | 2850.6218 | 2850.6218 | 2850.6218 | 24912.6018 | 2850.6218 | 2850.6218 | 2850.6218 | 2850.6218 | 2850.6218 | 2850.6218 | 2850.6218 | 2850.6218 | 24912.6018 | 189882.92
|  |  | Acumulado (%) | 16.48% | 40.94% | 49.74% | 51.24% | 52.74% | 54.24% | 55.75% | 57.25% | 58.75% | 60.25% | 61.75% | 74.87% | 76.37% | 77.87% | 79.37% | 80.88% | 82.38% | 83.88% | 85.38% | 86.88% | 100% | 13.87
|  |  | Acumulado (R$) | 31287.6848 | 77743.4165 | 94447.7683 | 97298.39 | 100149.0118 | 102999.6336 | 105850.2553 | 108700.8771 | 111551.4989 | 114402.1206 | 117252.7424 | 142165.3441 | 145015.9659 | 147866.5877 | 150717.2094 | 153567.8312 | 156418.453 | 159269.0747 | 162119.6965 | 164970.3182 | 189882.92 | 2633676.8
2.1. | Mobilização para Formação e Formação da CAO | 59502.76 | Parcela (R$) | 29751.38 | 29751.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59502.76
|  |  | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.5
|  |  | Acumulado (R$) | 29751.38 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 59502.76 | 1219806.58
2.2. | Capacitação da CAO | 27707.46 | Parcela (R$) | 0 | 13853.73 | 13853.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27707.46
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19.5
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 13853.73 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 27707.46 | 540295.47
2.3. | Acompanhamento de Obra | 26286.34 | Parcela (R$) | 0 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 1314.317 | 26286.34
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 10.5
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 1314.317 | 2628.634 | 3942.951 | 5257.268 | 6571.585 | 7885.902 | 9200.219 | 10514.536 | 11828.853 | 13143.17 | 14457.487 | 15771.804 | 17086.121 | 18400.438 | 19714.755 | 21029.072 | 22343.389 | 23657.706 | 24972.023 | 26286.34 | 276006.57
2.4. | Avaliação e Monitoramento | 32262.4 | Parcela (R$) | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 1536.3048 | 32262.4
|  |  | Acumulado (%) | 4.762% | 9.524% | 14.29% | 19.05% | 23.81% | 28.57% | 33.33% | 38.1% | 42.86% | 47.62% | 52.38% | 57.14% | 61.9% | 66.67% | 71.43% | 76.19% | 80.95% | 85.71% | 90.48% | 95.24% | 100% | 11
|  |  | Acumulado (R$) | 1536.3048 | 3072.6095 | 4608.9143 | 6145.219 | 7681.5238 | 9217.8286 | 10754.1333 | 12290.4381 | 13826.7429 | 15363.0476 | 16899.3524 | 18435.6571 | 19971.9619 | 21508.2667 | 23044.5714 | 24580.8762 | 26117.181 | 27653.4857 | 29189.7905 | 30726.0952 | 32262.4 | 354886.4
2.5. | Avaliação Final | 44123.96 | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22061.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22061.98 | 44123.96
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 5.5
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22061.98 | 22061.98 | 22061.98 | 22061.98 | 22061.98 | 22061.98 | 22061.98 | 22061.98 | 22061.98 | 44123.96 | 242681.78
3. | Educação Ambiental e Patrimonial | 685799.95 | Parcela (R$) | 0 | 41685.2193 | 49363.0128 | 70717.9942 | 49363.0128 | 70717.9942 | 20330.238 | 70717.9942 | 49363.0128 | 70717.9942 | 49363.0128 | 29754.2633 | 0 | 10214.2167 | 10214.2167 | 10214.2167 | 10214.2167 | 10050.1382 | 10050.1382 | 10050.1382 | 42698.92 | 685799.95
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 6.078% | 13.28% | 23.59% | 30.79% | 41.1% | 44.06% | 54.37% | 61.57% | 71.88% | 79.08% | 83.42% | 83.42% | 84.91% | 86.4% | 87.89% | 89.38% | 90.84% | 92.31% | 93.77% | 100% | 13.1814
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 41685.2193 | 91048.2322 | 161766.2264 | 211129.2392 | 281847.2334 | 302177.4714 | 372895.4656 | 422258.4784 | 492976.4726 | 542339.4855 | 572093.7488 | 572093.7488 | 582307.9655 | 592522.1821 | 602736.3988 | 612950.6155 | 623000.7536 | 633050.8918 | 643101.03 | 685799.95 | 9039780.8088
3.1. | Oficina de Interpretação Ambiental | 178525.58 | Parcela (R$) | 0 | 29754.2633 | 0 | 29754.2633 | 0 | 29754.2633 | 0 | 29754.2633 | 0 | 29754.2633 | 0 | 29754.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178525.58
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 50% | 50% | 66.67% | 66.67% | 83.33% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 29754.2633 | 29754.2633 | 59508.5267 | 59508.5267 | 89262.79 | 89262.79 | 119017.0533 | 119017.0533 | 148771.3167 | 148771.3167 | 178525.58 | 178525.58 | 178525.58 | 178525.58 | 178525.58 | 178525.58 | 178525.58 | 178525.58 | 178525.58 | 178525.58 | 2677883.7
3.2. | Oficina de Educação Ambiental Crítica | 119309.56 | Parcela (R$) | 0 | 11930.956 | 11930.956 | 11930.956 | 11930.956 | 11930.956 | 11930.956 | 11930.956 | 11930.956 | 11930.956 | 11930.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119309.56
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15.5
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 11930.956 | 23861.912 | 35792.868 | 47723.824 | 59654.78 | 71585.736 | 83516.692 | 95447.648 | 107378.604 | 119309.56 | 119309.56 | 119309.56 | 119309.56 | 119309.56 | 119309.56 | 119309.56 | 119309.56 | 119309.56 | 119309.56 | 119309.56 | 1849298.18
3.3. | Campanha de Educação Patrimonial e Ambiental | 122570.6 | Parcela (R$) | 0 | 0 | 10214.2167 | 10214.2167 | 10214.2167 | 10214.2167 | 0 | 10214.2167 | 10214.2167 | 10214.2167 | 10214.2167 | 0 | 0 | 10214.2167 | 10214.2167 | 10214.2167 | 10214.2167 |  |  |  |  | 122570.6
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12.1667
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 10214.2167 | 20428.4333 | 30642.65 | 40856.8667 | 40856.8667 | 51071.0833 | 61285.3 | 71499.5167 | 81713.7333 | 81713.7333 | 81713.7333 | 91927.95 | 102142.1667 | 112356.3833 | 122570.6 | 122570.6 | 122570.6 | 122570.6 | 122570.6 | 1491275.6333
3.4. | Campanha de Educação Sanitária | 70147.36 | Parcela (R$) | 0 | 0 | 8768.42 | 8768.42 | 8768.42 | 8768.42 | 0 | 8768.42 | 8768.42 | 8768.42 | 8768.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70147.36
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 8768.42 | 17536.84 | 26305.26 | 35073.68 | 35073.68 | 43842.1 | 52610.52 | 61378.94 | 70147.36 | 70147.36 | 70147.36 | 70147.36 | 70147.36 | 70147.36 | 70147.36 | 70147.36 | 70147.36 | 70147.36 | 70147.36 | 1052210.4
3.5. | Campanha de Ocupação e Uso Regular do Solo | 110551.52 | Parcela (R$) | 0 | 0 | 10050.1382 | 10050.1382 | 10050.1382 | 10050.1382 | 0 | 10050.1382 | 10050.1382 | 10050.1382 | 10050.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050.1382 | 10050.1382 | 10050.1382 | 0 | 110551.52
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 9.091% | 18.18% | 27.27% | 36.36% | 36.36% | 45.45% | 54.55% | 63.64% | 72.73% | 72.73% | 72.73% | 72.73% | 72.73% | 72.73% | 72.73% | 81.82% | 90.91% | 100% | 100% | 11.7273
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 10050.1382 | 20100.2764 | 30150.4145 | 40200.5527 | 40200.5527 | 50250.6909 | 60300.8291 | 70350.9673 | 80401.1055 | 80401.1055 | 80401.1055 | 80401.1055 | 80401.1055 | 80401.1055 | 80401.1055 | 90451.2436 | 100501.3818 | 110551.52 | 110551.52 | 1296467.8255
3.6. | Evento de Educação Ambiental - Mesas Redondas | 41996.41 | Parcela (R$) | 0 | 0 | 8399.282 | 0 | 8399.282 | 0 | 8399.282 | 0 | 8399.282 | 0 | 8399.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41996.41
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 20% | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 8399.282 | 8399.282 | 16798.564 | 16798.564 | 25197.846 | 25197.846 | 33597.128 | 33597.128 | 41996.41 | 41996.41 | 41996.41 | 41996.41 | 41996.41 | 41996.41 | 41996.41 | 41996.41 | 41996.41 | 41996.41 | 41996.41 | 629946.15
3.7. | Evento de Conservação Patrimonial - Inauguração dos Parques | 42698.92 | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42698.92 | 42698.92
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42698.92 | 42698.92
4. | Desenvolvimento Socioeconômico | 297827.35 | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 28104.66 | 28104.66 | 19025.89 | 51842.2875 | 51842.2875 | 0 | 51842.2875 | 51842.2875 | 15222.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297827.35
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 9.437% | 18.87% | 25.26% | 42.67% | 60.08% | 60.08% | 77.48% | 94.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.8876
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 28104.66 | 56209.32 | 75235.21 | 127077.4975 | 178919.785 | 178919.785 | 230762.0725 | 282604.36 | 297827.35 | 297827.35 | 297827.35 | 297827.35 | 297827.35 | 297827.35 | 297827.35 | 297827.35 | 297827.35 | 297827.35 | 4136106.19
4.1. | Ecomoda | 56209.32 | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 28104.66 | 28104.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56209.32
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17.5
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 28104.66 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 56209.32 | 983663.1
4.2. | Eventos de Boas Práticas em Economia Circular | 19025.89 | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19025.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19025.89
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 19025.89 | 304414.24
4.3. | Compostagem | 75530.32 | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18882.58 | 18882.58 | 0 | 18882.58 | 18882.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75530.32
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18882.58 | 37765.16 | 37765.16 | 56647.74 | 75530.32 | 75530.32 | 75530.32 | 75530.32 | 75530.32 | 75530.32 | 75530.32 | 75530.32 | 75530.32 | 75530.32 | 75530.32 | 981894.16
4.4. | Horta Comunitária | 131838.83 | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32959.7075 | 32959.7075 | 0 | 32959.7075 | 32959.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131838.83
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32959.7075 | 65919.415 | 65919.415 | 98879.1225 | 131838.83 | 131838.83 | 131838.83 | 131838.83 | 131838.83 | 131838.83 | 131838.83 | 131838.83 | 131838.83 | 131838.83 | 131838.83 | 1713904.79
4.5. | Evento de Formatura | 15222.99 | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.99
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.99 | 15222.99 | 15222.99 | 15222.99 | 15222.99 | 15222.99 | 15222.99 | 15222.99 | 15222.99 | 15222.99 | 152229.9