## CRONOGRAMA ONERADO
OBRAS E MANUTENÇÃO DE COMPORTAS E CASA DE BOMBAS DO PÔLDER DO OUTEIRO (LOTE XV) – BELFORD ROXO - PROJETO IGUAÇU.
ANEXO 04 | ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO DIRETO | CUSTO COM BDI | PARCELA DO ORÇAMENTO | MÊS DE INÍCIO | DURAÇÃO | MÊS DE TÉRMINO | OCULTAR | Cronograma
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
00 | [7 empty] | % mensal
VISUAL
Custo mensal
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 5.151% | 1 | 12 | 12 | % mensal | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 12
Custo mensal
02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 1.663% | 1 | 12 | 12 | % mensal | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 12
Custo mensal
03 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0.7274% | 1 | 12 | 12 | % mensal | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 12
Custo mensal
04 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0.3807% | 11 | 2 | 12 | % mensal | Cronograma 1: 50%; Cronograma 12: 50%
[8 empty] | VISUAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Custo mensal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | 57.55% | 1 | 12 | 12 | % mensal | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 12
Custo mensal
06 | GERADORES E SUBESTAÇÃO |  |  | 4.129% | 4 | 5 | 8 | % mensal | Cronograma 4: 20%; Cronograma 5: 20%; Cronograma 6: 20%; Cronograma 7: 20%; Cronograma 8: 20%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Custo mensal | Cronograma 1: 0; Cronograma 2: 0; Cronograma 3: 0
07 | TROCA DOS TUBULHÕES |  |  | 2.814% | 6 | 2 | 7 | % mensal | Cronograma 6: 50%; Cronograma 7: 50%
[8 empty] | VISUAL | Cronograma 1: 0; Cronograma 2: 0; Cronograma 3: 0; Cronograma 4: 0; Cronograma 6: 1; Cronograma 7: 1
[8 empty] | Custo mensal | Cronograma 1: 0; Cronograma 2: 0; Cronograma 3: 0; Cronograma 4: 0
08 | REFORMA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  | 3.832% | 1 | 5 | 5 | % mensal | Cronograma 1: 5%; Cronograma 2: 10%; Cronograma 3: 30%; Cronograma 4: 30%; Cronograma 5: 25%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 5
Custo mensal
09 | LIMPEZA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMPORTAS |  |  | 1.222% | 1 | 12 | 12 | % mensal | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 12
Custo mensal
10 | REMOÇÃO DOS ELEMENTOS DAS COMPORTAS |  |  | 1.851% | 3 | 6 | 8 | % mensal | Cronograma 3: 16.67%; Cronograma 4: 16.67%; Cronograma 5: 16.67%; Cronograma 6: 16.67%; Cronograma 7: 16.67%; Cronograma 8: 16.67%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Custo mensal | Cronograma 1: 0; Cronograma 2: 0; Cronograma 9: 0; Cronograma 10: 0; Cronograma 11: 0; Cronograma 12: 0
11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS COMPORTAS |  |  | 19.09% | 1 | 3 | 3 | % mensal | Cronograma 1: 33.33%; Cronograma 2: 33.33%; Cronograma 3: 33.33%
[8 empty] | VISUAL | Cronograma 1: 1; Cronograma 2: 1; Cronograma 3: 1; Cronograma 4: 0
[8 empty] | Custo mensal | Cronograma 4: 0
12 | AS BUILT |  |  | 1.584% | 8 | 5 | 12 | % mensal | Cronograma 8: 20%; Cronograma 9: 20%; Cronograma 10: 20%; Cronograma 11: 20%; Cronograma 12: 20%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Custo mensal | Cronograma 1: 0; Cronograma 2: 0; Cronograma 3: 0; Cronograma 4: 0
Número de atividades: 12 | [5 empty] | Custo mensal
Duração: 12 meses | [5 empty] | % mensal |  |  | 12.27% | 12.27% | 13.35% | 7.81% | 7.619% | 8.068% | 8.068% | 6.977% | 5.843% | 5.843% | 5.843% | 6.034%
I0 = 07/2023 | I0 = 07/2023 | I0 = 07/2023 |  |  |  | Custo acumulado
CUSTO TOTAL: | [5 empty] | % acumulada |  |  | 12.27% | 24.55% | 37.9% | 45.71% | 53.32% | 61.39% | 69.46% | 76.44% | 82.28% | 88.12% | 93.97% | 100%
|  | 12084585.45 | 14316608.3826