## Planilha1
PROJETO SEMEANDO O FUTURO: PRODUÇÃO DE SEMENTES - DIRBAPE / GERSEF
ANEXO 06 | ANEXO 03
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO DIRETO | CUSTO COM BDI | PARCELA DO ORÇAMENTO | MÊS DE INÍCIO | DURAÇÃO | MÊS DE TÉRMINO | OCULTAR | Cronograma
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
01 | MODELO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA | 168852.2 | 200165.6466 | 0.5336% | 1 | 2 | 2 | % mensal | Cronograma 1: 50%; Cronograma 2: 50%
[8 empty] | VISUAL | Cronograma 1: 1; Cronograma 2: 1; Cronograma 3: 0; Cronograma 4: 0; Cronograma 5: 0; Cronograma 6: 0; Cronograma 7: 0; Cronograma 8: 0; Cronograma 48: 0
[8 empty] | Custo mensal | Cronograma 1: 100082.8233; Cronograma 2: 100082.8233; Cronograma 3: 0; Cronograma 4: 0; Cronograma 5: 0; Cronograma 6: 0; Cronograma 7: 0; Cronograma 8: 0; Cronograma 48: 0
02 | SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO | 177732.34 | 210692.5984 | 0.5617% | 1 | 3 | 3 | % mensal | Cronograma 1: 33%; Cronograma 2: 33%; Cronograma 3: 34%
[8 empty] | VISUAL | Cronograma 1: 1; Cronograma 2: 1; Cronograma 3: 1; Cronograma 4: 0; Cronograma 5: 0; Cronograma 6: 0; Cronograma 7: 0; Cronograma 8: 0; Cronograma 48: 0
[8 empty] | Custo mensal | Cronograma 1: 69528.5575; Cronograma 2: 69528.5575; Cronograma 3: 71635.4835; Cronograma 4: 0; Cronograma 5: 0; Cronograma 6: 0; Cronograma 7: 0; Cronograma 8: 0; Cronograma 48: 0
03 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO | 57104.96 | 67695.0093 | 0.1805% | 4 | 45 | 48 | % mensal |  |  |  | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Custo mensal | 0 | 0 | 0 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335 | 1504.3335
04 | EQUIPE DE GERENCIAMENTO / ADMINISTRAÇÃO / APOIO / PRODUÇÃO | 23242062.24 | 27552276.0005 | 73.45% | 1 | 48 | 48 | % mensal | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 48
[8 empty] | Custo mensal | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75 | 574005.75
05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3310243.2 | 3924124.0013 | 10.46% | 1 | 48 | 48 | % mensal | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 48
[8 empty] | Custo mensal | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834 | 81752.5834
06 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDAS | 195117.12 | 231301.3659 | 0.6166% | 1 | 48 | 48 | % mensal | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 48
[8 empty] | Custo mensal | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785 | 4818.7785
07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 494740.3 | 586489.3207 | 1.564% | 1 | 48 | 48 | % mensal | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 48
[8 empty] | Custo mensal | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275 | 12218.5275
08 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 4112956.94 | 4737499.3425 | 12.63% | 1 | 48 | 48 | % mensal | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 48
[8 empty] | Custo mensal | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903 | 98697.903
Número de atividades: 08 | [5 empty] | Custo mensal |  |  | 941104.9231 | 941104.9231 | 843129.0258 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758 | 772997.8758
Duração: 48 meses | [5 empty] | % mensal |  |  | 2.509% | 2.509% | 2.248% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061% | 2.061%
I0 = 05/2024 | I0 = 05/2024 | I0 = 05/2024 |  |  |  | Custo acumulado |  |  | 941104.9231 | 1882209.8462 | 2725338.872 | 3498336.7478 | 4271334.6237 | 5044332.4995 | 5817330.3754 | 6590328.2512 | 7363326.1271 | 8136324.0029 | 8909321.8788 | 9682319.7546 | 10455317.6305 | 11228315.5063 | 12001313.3822 | 12774311.258 | 13547309.1339 | 14320307.0097 | 15093304.8855 | 15866302.7614 | 16639300.6372 | 17412298.5131 | 18185296.3889 | 18958294.2648 | 19731292.1406 | 20504290.0165 | 21277287.8923 | 22050285.7682 | 22823283.644 | 23596281.5199 | 24369279.3957 | 25142277.2716 | 25915275.1474 | 26688273.0233 | 27461270.8991 | 28234268.775 | 29007266.6508 | 29780264.5267 | 30553262.4025 | 31326260.2783 | 32099258.1542 | 32872256.03 | 33645253.9059 | 34418251.7817 | 35191249.6576 | 35964247.5334 | 36737245.4093 | 37510243.2851
CUSTO TOTAL: |  | 31758809.3 | 37510243.2851 |  |  | % acumulada |  |  | 2.509% | 5.018% | 7.266% | 9.326% | 11.39% | 13.45% | 15.51% | 17.57% | 19.63% | 21.69% | 23.75% | 25.81% | 27.87% | 29.93% | 31.99% | 34.06% | 36.12% | 38.18% | 40.24% | 42.3% | 44.36% | 46.42% | 48.48% | 50.54% | 52.6% | 54.66% | 56.72% | 58.78% | 60.85% | 62.91% | 64.97% | 67.03% | 69.09% | 71.15% | 73.21% | 75.27% | 77.33% | 79.39% | 81.45% | 83.51% | 85.57% | 87.64% | 89.7% | 91.76% | 93.82% | 95.88% | 97.94% | 100%
|  | 28328795.75 | 37533191.0776