## Página1
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | 30-90dias | Saldo de produtos | 91-180dias | Saldo de produtos | 181-270 dias | Saldo de produtos | 271-360 dias | Saldo de produtos | 2 à 5 ano | saldo de produtos
ok | 1 | Plano de trabalho, mobilização e mapeamento dos processos | Produto Ponto | 304
ok | 2 | Atividade de microlocalização de rede hidrometeorológica | Produto Ponto | 304 | 304 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ok | 3 | Desmobilização de rede existente (rede legado) | Serviço Ponto | 105 | 304 | -199 |  | -199 |  | -199 |  | -199 |  | -199
ok | 4 | Aquisição de Materiais, Equipamentos, Sensores e licenças com instalação e ativação |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ok | 4.1 | Estações Fluviométricas Convencionais |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ok | 4.1.1 | Aquisição de materiais e insumos para instalação de réguas limnimétricas | Produto Metro | 1338 |  | 1338 |  | 1338 |  | 1338 |  | 1338 |  | 1338
ok | 4.1.2 | Aquisição de lâmina de régua limnimétrica com dimensões de (10 x 100 x 0,2) L x A x P | Produto Metro | 1338 |  | 1338 |  | 1338 |  | 1338 |  | 1338 |  | 1338
ok | 4.1.3 | Instalação de réguas limnimétricas | Serviço Ponto | 1338 |  | 1338 |  | 1338 |  | 1338 |  | 1338 |  | 1338
ok | 4.2 | Estações Telemétricas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ok | 4.2.1 | Aquisição de conjunto de suporte das estações do sistema de telemetria: 9 metros | Produto Ponto | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304
ok | 4.2.2 | Aquisição de painel de telecomando e telemetria para sistemas hidrometeorológicos | Produto Ponto | 304 |  | 304 | 40 | 264 |  | 264 |  | 264 |  | 264
ok | 4.2.3 | Aquisição de sistema fotovoltaico Off-Grid | Produto Ponto | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304
ok | 4.2.4 | Instalação e Ativação de painel PCD Telemetria | Produto Ponto | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304
ok | 4.2.5 | Cercamento da PCD | Produto Ponto | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304
ok | 4.3 | Estruturação do Sistema Integrado de Telemetria e Supervisão: Licenciamento, Configuração, Visualização |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.3.1 | Aquisição de Licença do supervisório | Produto Unitário | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 4.3.2 | Instalação, configuração e start Servidor de telemetria | Produto Unitário | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 4.3.4 | Sistema de Visualização com dupla redundância: Sede INEA e em nuvem) | Produto Unitário | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 4.4 | Sensores e periféricos |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.4.1 | Aquisição de dispositivo - Sensor de Velocidade | Produto Ponto | 143 |  | 143 |  | 143 |  | 143 |  | 143 |  | 143
| 4.4.2 | Aquisição de dispositivo - Sensor Fluviométrico - Radar | Produto Ponto | 137 |  | 137 |  | 137 |  | 137 |  | 137 |  | 137
| 4.4.3 | Aquisição de dispositivo - Sensor Fluviométrico - Pressão | Produto Ponto | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86
| 4.4.4 | Aquisição de dispositivo - Sensor Pluviométrico - Báscula | Produto Ponto | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304
| 4.4.5 | Aquisição de dispositivo - Estação Meteorológica Compacta | Produto Ponto | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304 |  | 304
| 4.4.6 | Aquisição de dispositivo - Videomonitoramento | Produto Ponto | 143 |  | 143 |  | 143 |  | 143 |  | 143 |  | 143
| 4.4.7 | Aquisição de dispositivo - Alerta Sonoro | Produto Ponto | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 5 | Operação e Manutenção - Estações Fluviométricas Convencionais e Telemétricas | Serviço Ponto Mês | 18240 | 1 | 18239 |  | 18239 |  | 18239 |  | 18239 |  | 18239
| 6 | Serviços e campanhas extraordinárias
| 6.1 | Medições de Descarga Liquida (anual durante 5 anos) | Serviço Ponto | 1450 | 1 | 1449 |  | 1449 |  | 1449 |  | 1449 |  | 1449
| 6.2 | Levantamento topobatimétrico georreferenciado (anual durante 5 anos) | Serviço Ponto | 1115 |  | 1115 |  | 1115 |  | 1115 |  | 1115 |  | 1115
| 6.3 | Relatório anual de operação, manutenção e consistência de dados hidrométricos (anual durante 5 anos) | Serviço Ponto | 1115 |  | 1115 |  | 1115 |  | 1115 |  | 1115 |  | 1115
| 6.4 | Treinamento de equipes | Serviço | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 6.5 | Horas técnicas e consultoria | Serviço Horas | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000
Equipamentos necessário para acoplar sondas multiparamétricas
Estações Telemétricas - Conjunto para sonda multiparamétrica
|  | Transceptor Rádio Modem, Access Point , Dual Remote ou Repetidor, até 1250 Kbps (RF), 4 Portas Ethernet e 2 Seriais, QoS, Agente SNMP, Spread Spectrum 902-907,5 MHz e 915-928 MHz, 1W, 10 a 60 Vcc e Encriptação AES-256] | Produto Ponto
|  | Kit antena 900MHz | Produto Ponto
|  | Aquisição de painel PCD compacto com LoraWan para monitoramento da sonda multiparamétrica ou demais sensores remotos até 1km da PCD principal | Produto Ponto
|  | Aquisição de sistema fotovoltaico 150W e baterias (LiFePO4) de 2520 Wh para suprir 15 W por 168 horas contínuas sem sol projetado para operação em 10 anos | Produto Ponto
|  | Instalação de sistema fotovoltaico 150 W e baterias (Lifepo4) de 2.520 Wh | Serviço Ponto
Quantitativos de sensores
|  | Tipo | Quantidade Total
|  | Total PCD | 304
|  | Hidrológicas | 223
|  | Meteorológica?? | 304
|  | Pluviométricas | 304
|  | PCD | 304
|  | Rede legado | 105
|  | Instalação de PCD rede básica | 93
|  | Sensores INEA | Quantidade
|  | Pluvi Báscula | 304
|  | Pluvi Piezo | 278
|  | Camera | 143
|  | Medidor Vazão | 143
|  | Sensor de Nível Pressão | 86
|  | Sensor de Nível Radar | 137
|  | Estação Meteorológica Compacta | 304
|  | Alerta Sonoro | 100
|  | Espera para sonda multiparamétrica | 118