## CRONOGRAMA ONERADO
PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E DRENAGEM NA RUA JOÃO CAETANO, Nº 255 – BAIRRO CAXAMBU – PETRÓPOLIS
ANEXO 04 | ANEXO 03
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO
BDI = 20,46%
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO DIRETO | CUSTO COM BDI | PARCELA DO ORÇAMENTO | MÊS DE INÍCIO | DURAÇÃO | MÊS DE TÉRMINO | OCULTAR | Cronograma
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
01 | SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS |  |  | 3.47% | 1 | 2 | 2 | % mensal | Cronograma 1: 50%; Cronograma 2: 50% |  | 0%
[8 empty] | VISUAL | Cronograma 1: 1; Cronograma 2: 1; Cronograma 3: 0; Cronograma 5: 0; Cronograma 6: 0
[8 empty] | Custo mensal | Cronograma 1: 0; Cronograma 2: 0; Cronograma 3: 0; Cronograma 5: 0; Cronograma 6: 0 |  | 0 | TRUE
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 6.69% | 3 | 12 | 14 | % mensal |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  | 0%
VISUAL | bar: Cronograma 3 to Cronograma 14
[8 empty] | Custo mensal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
03 | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 2.9% | 3 | 12 | 14 | % mensal |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  | 0%
VISUAL | bar: Cronograma 3 to Cronograma 14
[8 empty] | Custo mensal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
04 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | 0.87% | 3 | 2 | 4 | % mensal | Cronograma 3: 80%; Cronograma 4: 20% |  | 0%
[8 empty] | VISUAL | Cronograma 2: 0; Cronograma 3: 1; Cronograma 4: 1
[8 empty] | Custo mensal | Cronograma 1: 0; Cronograma 2: 0; Cronograma 3: 0; Cronograma 4: 0 |  | 0 | TRUE
05 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0.01% | 13 | 2 | 14 | % mensal | Cronograma 3: 50%; Cronograma 14: 50% |  | 0%
[8 empty] | VISUAL |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Custo mensal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
06 | CONTROLE DE QUALIDADE |  |  | 0.05% | 3 | 12 | 14 | % mensal |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  | 0%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Custo mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
07 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1.76% | 3 | 10 | 12 | % mensal |  |  | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 0%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Custo mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
08 | CORTINA ATIRANTADA |  |  | 32.18% | 5 | 6 | 10 | % mensal | Cronograma 5: 16.67%; Cronograma 6: 16.67%; Cronograma 7: 16.67%; Cronograma 8: 16.67%; Cronograma 9: 16.67%; Cronograma 10: 16.67% |  | 0%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Custo mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | TRUE
09 | BARREIRA FLEXÍVEL |  |  | 45.62% | 7 | 4 | 10 | % mensal | Cronograma 7: 25%; Cronograma 8: 25%; Cronograma 9: 25%; Cronograma 10: 25% |  | 0%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Custo mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | TRUE
10 | BIOMANTA |  |  | 2.45% | 11 | 3 | 13 | % mensal | Cronograma 11: 50%; Cronograma 12: 25%; Cronograma 13: 25% |  | 0%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
[8 empty] | Custo mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
11 | SISTEMAS DE DRENAGEM |  |  | 3.88% | 11 | 3 | 13 | % mensal | Cronograma 11: 50%; Cronograma 12: 25%; Cronograma 13: 25% |  | 0%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
[8 empty] | Custo mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
12 | AS BUILT |  |  | 0.12% | 14 | 1 | 14 | % mensal | Cronograma 14: 100% |  | 0%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Custo mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
#VALUE! | [5 empty] | Custo mensal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duração: 14 meses | [5 empty] | % mensal |  |  | 1.74% | 1.74% | 1.59% | 1.24% | 6.34% | 6.34% | 17.75% | 17.75% | 17.75% | 17.75% | 4.15% | 2.56% | 2.39% | 0.93% | #DIV/0!
I0 = 05/2025 | I0 = 05/2025 | I0 = 05/2025 |  |  |  | Custo acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTO TOTAL: |  | 0 | 0 |  |  | % acumulada |  |  | 1.74% | 3.48% | 5.07% | 6.31% | 12.65% | 18.99% | 36.74% | 54.49% | 72.24% | 89.99% | 94.14% | 96.7% | 99.09% | 100% | #DIV/0!
|  | 16708087.1 | 20126113.6808
|  | FALSE | FALSE
0