## CRONOGRAMA DESONERADO
OBRA DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA ENTRE OS RIOS IMBUÍ E PAQUEQUER – TERESÓPOLIS
ANEXO 04 | ANEXO 03
MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
BDI = 27,38%
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO DIRETO | CUSTO COM BDI | PARCELA DO ORÇAMENTO | MÊS DE INÍCIO | DURAÇÃO | MÊS DE TÉRMINO | OCULTAR
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
01 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0 | 9.84% | 1 | 2 | 2 | % mensal | 1: 50%; 2: 50% | 0%
[8 empty] | VISUAL | 1: 1; 2: 1; 3: 0; 5: 0; 6: 0
[8 empty] | Custo mensal | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 5: 0; 6: 0 | 0 | TRUE
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 | 6.21% | 3 | 8 | 10 | % mensal |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0%
[8 empty] | VISUAL |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Custo mensal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
03 | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 2.5% | 3 | 8 | 10 | % mensal |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0%
[8 empty] | VISUAL |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | Custo mensal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
04 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 0 | 3.64% | 3 | 2 | 4 | % mensal | 3: 80%; 4: 20% | 0%
[8 empty] | VISUAL | 2: 0; 3: 1; 4: 1
[8 empty] | Custo mensal | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0 | 0 | TRUE
05 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 0 | 0.26% | 9 | 2 | 10 | % mensal | 3: 50%; 10: 50% | 0%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Custo mensal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
06 | CONTROLE TECNOLÓGICO |  | 0 | 0.1% | 4 | 5 | 8 | % mensal | 4: 20%; 5: 20%; 6: 20%; 7: 20%; 8: 20% | 0%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Custo mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
07 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 5.76% | 3 | 7 | 9 | % mensal |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  | 0%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[8 empty] | Custo mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
08 | CORTINA ATIRANTADA |  | 0 | 71.61% | 4 | 6 | 9 | % mensal |  |  |  | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  | 0%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[8 empty] | Custo mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
09 | AS BUILT |  | 0 | 0.08% | 9 | 2 | 10 | % mensal | 9: 50%; 10: 50% | 0%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Custo mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
Número de atividades: 09 | [5 empty] | Custo mensal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duração: 10 meses | [5 empty] | % mensal |  |  | 4.92% | 4.92% | 4.95% | 14.59% | 13.86% | 13.87% | 13.87% | 13.87% | 13.89% | 1.25%
I0 = 06/2025 | I0 = 06/2025 | I0 = 06/2025 |  |  |  | Custo acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.6667
CUSTO TOTAL: |  | 0 | 0 |  |  | % acumulada |  |  | 4.92% | 9.84% | 14.79% | 29.38% | 43.24% | 57.12% | 70.99% | 84.86% | 98.75% | 100%
|  | 2443739.73 | 3112823.3827
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 1º |  |  | 2º |  |  | 3º |  |  | 4º