## CRONOGRAMA ONERADO
IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (E120, E179 e E203) E OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, RIO BENGALAS - E0 A E272 – NOVA FRIBURGO
ANEXO 04
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
BDI = 22,47%
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO DIRETO | CUSTO COM BDI | PARCELA DO ORÇAMENTO | MÊS DE INÍCIO | DURAÇÃO | MÊS DE TÉRMINO | OCULTAR | Cronograma
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 2.941% | 1 | 48 | 48 | % mensal | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 48
Custo mensal
02 | CONTROLE DE QUALIDADE |  |  | 0.05096% | 4 | 45 | 48 | % mensal |  |  |  | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222% | 2.222%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Custo mensal
03 | CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | 0.5151% | 1 | 48 | 48 | % mensal | 41.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 48
Custo mensal
04 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  | 0.5704% | 1 | 2 | 48 | % mensal | Cronograma 1: 50%; Cronograma 48: 50%
[8 empty] | VISUAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Custo mensal
05 | SINALIZAÇÃO PREVENTIVA, ESTRUTURAS PROVISÓRIAS E LOGÍSTICA |  |  | 0.9182% | 1 | 48 | 48 | % mensal | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083%
VISUAL | bar: Cronograma 1 to Cronograma 48
Custo mensal
06 | RAMPAS DE ACESSO |  |  | 1.448% | 1 | 5 | 5 | % mensal | Cronograma 1: 10%; Cronograma 2: 20%; Cronograma 3: 25%; Cronograma 4: 25%; Cronograma 5: 20%
[8 empty] | VISUAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo mensal
07 | SERVIÇO DE CONFORMAÇÃO DA CALHA DO RIO - ESTACA E+0 A E+99 |  |  | 10.28% | 2 | 47 | 48 | % mensal |  | 1% | 1.5% | 2.083% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.333% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Custo mensal
08 | CONTENÇÃO DAS MARGENS DO RIO BENGALAS - ESTACA E+0 A E+99 |  |  | 73.48% | 2 | 47 | 48 | % mensal |  | 1% | 1.5% | 1.583% | 2.083% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.333% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 3.083%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Custo mensal
09 | SERVIÇO DE CONFORMAÇÃO DA CALHA DO RIO - ESTACA E+99 A E+272 |  |  | 1.276% | 2 | 47 | 48 | % mensal |  | 1% | 1.5% | 2.083% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.583% | 2.333% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Custo mensal
10 | TRAVESSIAS SOBRE O RIO BENGALAS |  |  | 8.194% | 16 | 24 | 39 | % mensal | Cronograma 16: 4.167%; Cronograma 17: 4.167%; Cronograma 18: 4.167%; Cronograma 19: 4.167%; Cronograma 20: 4.167%; Cronograma 21: 4.167%; Cronograma 22: 4.167%; Cronograma 23: 4.167%; Cronograma 24: 4.167%; Cronograma 25: 4.167%; Cronograma 26: 4.167%; Cronograma 27: 4.167%; Cronograma 28: 4.167%; Cronograma 29: 4.167%; Cronograma 30: 4.167%; Cronograma 31: 4.167%; Cronograma 32: 4.167%; Cronograma 33: 4.167%; Cronograma 34: 4.167%; Cronograma 35: 4.167%; Cronograma 36: 4.167%; Cronograma 37: 4.167%; Cronograma 38: 4.167%; Cronograma 39: 4.167%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo mensal
11 | ILUMINAÇÃO |  |  | 0.03954% | 40 | 7 | 46 | % mensal | Cronograma 40: 14.29%; Cronograma 41: 14.29%; Cronograma 42: 14.29%; Cronograma 43: 14.29%; Cronograma 44: 14.29%; Cronograma 45: 14.29%; Cronograma 46: 14.29%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Custo mensal
12 | RELATÓRIOS E AS BUILT |  |  | 0.2856% | 48 | 1 | 48 | % mensal | Cronograma 48: 100%
[8 empty] | VISUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Custo mensal
Número de atividades: 12 | [5 empty] | Custo mensal
Duração: 48 meses | [5 empty] | % mensal |  |  | 0.7229% | 1.227% | 1.725% | 1.854% | 2.207% | 2.285% | 2.285% | 2.285% | 2.285% | 2.285% | 2.285% | 2.072% | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 2.201% | 1.865% | 1.865% | 1.865% | 1.865% | 1.865% | 1.865% | 1.865% | 1.86% | 3.165%
I0 = 07/2025 | I0 = 07/2025 | I0 = 07/2025 |  |  |  | Custo acumulado
CUSTO TOTAL: | [5 empty] | % acumulada |  |  | 0.7229% | 1.95% | 3.674% | 5.529% | 7.736% | 10.02% | 12.31% | 14.59% | 16.87% | 19.16% | 21.44% | 23.52% | 25.38% | 27.24% | 29.09% | 31.3% | 33.5% | 35.7% | 37.9% | 40.1% | 42.3% | 44.5% | 46.7% | 48.9% | 51.1% | 53.31% | 55.51% | 57.71% | 59.91% | 62.11% | 64.31% | 66.51% | 68.71% | 70.91% | 73.11% | 75.32% | 77.52% | 79.72% | 81.92% | 83.78% | 85.65% | 87.51% | 89.38% | 91.24% | 93.11% | 94.98% | 96.83% | 100%