## Crono fís-fin - Resumo
Obra: | ALPHAVILLE CABO FRIO
Prazo: | 24 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ITENS | SERVIÇOS | TOTAL | mês 01 | mês 02 | mês 03 | mês 04 | mês 05 | mês 06 | mês 07 | mês 08 | mês 09 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23 | mês 24 | TOTAL
OBRAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 574739.4549 | 1 mês 01: 25%; 2 mês 02: 25%; 3 mês 03: 25%; 4 mês 04: 25% | 574739.4549
|  |  | 143684.8637 | 143684.8637 | 143684.8637 | 143684.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TOPOGRAFIA | 336000 | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 336000
|  |  | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000
3 | TERRAPLENAGEM | 13040988.2324 | 3 mês 03: 8.149%; 4 mês 04: 19.04%; 5 mês 05: 18.2%; 6 mês 06: 18.2%; 7 mês 07: 18.2%; 8 mês 08: 18.2% | 13040988.2324
|  |  | 0 | 0 | 1062771.0751 | 2483092.6692 | 2373781.122 | 2373781.122 | 2373781.122 | 2373781.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2095039.331 | 4 mês 04: 3.22%; 5 mês 05: 16.47%; 6 mês 06: 31.27%; 7 mês 07: 32.95%; 8 mês 08: 16.09% | 2095039.331
|  |  | 0 | 0 | 0 | 67460.2665 | 345052.9778 | 655118.7988 | 690315.4596 | 337091.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | REDE DE ÁGUA | 397910.3508 | 5 mês 05: 1.84%; 6 mês 06: 10.2%; 7 mês 07: 22.04%; 8 mês 08: 29.39%; 9 mês 09: 25.51%; 10 mês 10: 11.02% | 397910.3508
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7321.5505 | 40586.8558 | 87699.4413 | 116945.8521 | 101506.9305 | 43849.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | REDE DE ESGOTO | 673250.0873 | 5 mês 05: 1.84%; 6 mês 06: 10.2%; 7 mês 07: 22.04%; 8 mês 08: 29.39%; 9 mês 09: 25.51%; 10 mês 10: 11.02% | 673250.0873
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12387.8016 | 68671.5089 | 148384.3192 | 197868.2006 | 171746.0973 | 74192.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO | 4837741.7033 | 8 mês 08: 0.72%; 9 mês 09: 3.45%; 10 mês 10: 3.5%; 11 mês 11: 3.5%; 12 mês 12: 9.98%; 13 mês 13: 17.07%; 14 mês 14: 21.58%; 15 mês 15: 20.95%; 16 mês 16: 14.59%; 17 mês 17: 4.66% | 4837741.7033
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34831.7403 | 166902.0888 | 169320.9596 | 169320.9596 | 482806.622 | 825802.5087 | 1043984.6596 | 1013506.8868 | 705826.5145 | 225438.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3579051.077 | 13 mês 13: 0.72%; 14 mês 14: 4.45%; 15 mês 15: 9.98%; 16 mês 16: 17.07%; 17 mês 17: 21.58%; 18 mês 18: 20.95%; 19 mês 19: 14.69%; 20 mês 20: 5.76%; 21 mês 21: 2.4%; 22 mês 22: 2.4% | 3579051.077
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25769.1678 | 159267.7729 | 357189.2975 | 610944.0188 | 772359.2224 | 749811.2006 | 525762.6032 | 206153.342 | 85897.2258 | 85897.2258 | 0 | 0
9 | SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE | 357028.8804 | 21 mês 21: 25%; 22 mês 22: 25%; 23 mês 23: 25%; 24 mês 24: 25% | 357028.8804
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89257.2201 | 89257.2201 | 89257.2201 | 89257.2201
| TOTAL | 25891749.1171 | [24 empty] | 25891749.1171
| Valores Mensais |  | 157684.8637 | 157684.8637 | 1220455.9388 | 2708237.7994 | 2752543.4519 | 3152158.2855 | 3314180.3421 | 3074518.7434 | 454155.1165 | 301362.8399 | 183320.9596 | 496806.622 | 865571.6765 | 1217252.4325 | 1384696.1843 | 1330770.5334 | 1011797.9858 | 763811.2006 | 539762.6032 | 220153.342 | 189154.446 | 189154.446 | 103257.2201 | 103257.2201
| Percentuais Mensais |  | 0.609% | 0.609% | 4.714% | 10.46% | 10.63% | 12.17% | 12.8% | 11.87% | 1.754% | 1.164% | 0.708% | 1.919% | 3.343% | 4.701% | 5.348% | 5.14% | 3.908% | 2.95% | 2.085% | 0.8503% | 0.7306% | 0.7306% | 0.3988% | 0.3988%
| Valores Acumulados |  | 157684.8637 | 315369.7275 | 1535825.6663 | 4244063.4657 | 6996606.9176 | 10148765.2031 | 13462945.5452 | 16537464.2886 | 16991619.4051 | 17292982.245 | 17476303.2046 | 17973109.8266 | 18838681.5031 | 20055933.9356 | 21440630.1199 | 22771400.6533 | 23783198.6391 | 24547009.8397 | 25086772.443 | 25306925.785 | 25496080.2309 | 25685234.6769 | 25788491.897 | 25891749.1171
| Percentuais Acumulados |  | 0.609% | 1.218% | 5.932% | 16.39% | 27.02% | 39.2% | 52% | 63.87% | 65.63% | 66.79% | 67.5% | 69.42% | 72.76% | 77.46% | 82.81% | 87.95% | 91.86% | 94.81% | 96.89% | 97.74% | 98.47% | 99.2% | 99.6% | 100%

## Plan1
INFRAESTRUTURA | 10778127.7176 | 5642628.5072 | 5135499.2105 | 5693349.0632
ÁGUA | 825036.78 | 451729.52 | 373307.26 | 470753.85
ESGOTO | 1101826.83 | 685015.27 | 416811.56 | 705017.14
ELÉTRICA | 2203542.69 | 1356362.58 | 847180.11 | 1266615.83
| 14908534.0176 | 8135735.8772 | 6772798.1405 | 8135735.8832
| 8135735.8799 | 8135735.8799
| -6772798.1377 | 0.0027748